## List1
Harmonogram obsazenosti učeben FIM - léto 2018 a zimní semestr dalšího akademického roku
učebna | typ | číslo místnosti | stavební číslo místnosti | posílení silových rozvodů | výměna nebo renovace podlah. Krytiny | 18.6.- 24.6. | 25.6.-1.7. | 2.7.- 8.7. | 9.7.-15.7. | 16.7.- 22.7. | 23.7.- 29.7. | 30.7.-5.8. | 6.8.- 12.8. | 13.8.- 19.8. | 20.8.- 26.8. | 27.8.- 2.9. | 3.9. - 9.9. | 10.9. - 16.9. | 17.9. - 23.9. | Zimní semestr | Zkouškové období - 10.2.
J01 | aula (P150) | 93610 | 243 | později | ano | do 20.6. zkoušky | [9 empty] | zkoušky; 28.8.-2.kolo přijímaček; 30.8.-Vítejte na FIM | zápisy 4. - 11.9. | zápisy 4. - 11.9. | zápisy 20. - 21.9. - můžeme využít jakoukoliv P60 | Práce na jednotlivých učebách možné, avšak s požadavkem na omezení hlučných prací v době výuky, aby se předešlo jejímu narušování. | Práce na jednotlivých učebách možné, avšak s požadavkem na omezení hlučných prací v době výuky, aby se předešlo jejímu narušování.
J02 | přednášková | 92020 | 202 | ne | ano | do 20.6. zkoušky | [9 empty] | blokace pro IMIT až do konce roku 2018 - sklad PC
J03 | přednášková (P60) | 92030 | 203 | později | ano | do 19.6. zkoušky (učebna je volná od cca 12 hod.) |  |  | 13.7. - 27.7. (3x pátek dopoledne pro letní školu) | [6 empty] | zkoušky; 28.8.-2.kolo přijímaček | zápisy 4.9. (může být i jiná P60)
J04 | konzultační | 92190 | 245 | ne | ne | do 20.6. zkoušky
J05 | počítačová | 92200 | 246 | ne | ano | do 20.6. zkoušky
J06 | přednášková (P60) | 92040 | 205 | později | ano | do 20.6. zkoušky | [9 empty] | zkoušky; 28.8.-2.kolo přijímaček
J07 | počítačová | 92050 | 208 | ne | ano | do 20.6. zkoušky | [8 empty] | zkoušky
J08 | počítačová | 92070 | 215 | ano | ano | zkoušky až do 30.6. | [10 empty] | zápisy 4. - 11.9. (můžeme použít jakoukoliv PC20) | zápisy 4. - 11.9. (můžeme použít jakoukoliv PC20)
J09 | počítačová | 92080 | 217 | ano | ano | do 20.6. zkoušky | [8 empty] | zkoušky (může být i jiná PC20) |  |  |  | zápisy 20. - 21.9. - můžeme využít jakoukoliv PC20, ale taky nemusíme mít žádnou
J10 | počítačová | 92110 | 225 | ano | ano | do 20.6. zkoušky
J11 | počítačová | 92300 | 257 | ano | ano | do 20.6. zkoušky
J12 | přednášková (P60) | 92120 | 227 | později | ano | do 20.6. zkoušky | [9 empty] | zkoušky; 28.8.-2.kolo přijímaček
J13 | přednášková (P60) | 92130 | 230 | později | ano | do 20.6. zkoušky | [8 empty] | zkoušky | zkoušky; 28.8.-2.kolo přijímaček
J14 | konzultační | 92310 | 258 | ne | ne | do 20.6. zkoušky
J15 | přednášková | 92140 | 231 | ne | ano | do 20.6. zkoušky
J20 | počítačová | 93130 | 316 | ano | ano | zkoušky jen do 8.6. |  |  | 9.7.-.2.8. Letní škola - obsazeny pondělky, úterky a čtvrtky
J21 | počítačová | 93150 | 319 | ano | ano | zkoušky jen do 13.6. |  |  | 9.7.-.2.8. Letní škola - obsazeny pondělky, úterky a čtvrtky
J22 | počítačová | 93160 | 320 | ano | ano | zkoušky až do 30.6.
J23 | počítačová | 93170 | 321 | ano | ano | do 20.6. zkoušky | [8 empty] | zkoušky (může být i jiná PC20)
J24 | počítačová | 93180 | 340 | ano | ano | do 20.6. zkoušky
J30 | přednášková | 94130 | 416 | ne | ano | zkoušky jen do 11.6. |  |  | 9.7.-.2.8. Letní škola - obsazeny pondělky, úterky a čtvrtky | [7 empty] | 3. - 14.9. SZZ | 3. - 14.9. SZZ
J31 | přednášková | 94210 | 431 | ne | ano | do 20.6. zkoušky |  |  | 9.7.-.2.8. Letní škola - obsazeny pondělky, úterky a čtvrtky | [5 empty] | zkoušky |  | 3. - 14.9. SZZ | 3. - 14.9. SZZ
Zas. m. | zasedací místnost | 91040 | 107 | ne | ne | 20. - 22.6. Státní Dr. Zk.
J16 | přednášková | 93580 | 364 | ne | ano | do 20.6. zkoušky | [8 empty] | zkoušky
J17 | přednášková | 93590 | 365 | ne | ano | 21.6. Dr. Přijímačky | [10 empty] | 3. - 14.9. SZZ | 3. - 14.9. SZZ
J18 | přednášková | 93600 | 366 | ne | ano | 21.6. Dr. Přijímačky | [10 empty] | 3. - 14.9. SZZ | 3. - 14.9. SZZ
J26 | přednášková | 94610 | 454 | ne | ano | do 20.6. zkoušky | [10 empty] | 3. - 14.9. SZZ | 3. - 14.9. SZZ
J27 | přednášková | 94620 | 455 | ne | ano | do 20.6. zkoušky | [10 empty] | 3. - 14.9. SZZ | 3. - 14.9. SZZ
J28 | přednášková | 94630 | 456 | ne | ano | do 20.6. zkoušky | [8 empty] | zkoušky (může být i jiná seminární) |  | 3. - 14.9. SZZ | 3. - 14.9. SZZ
A3 | přednášková |  |  | ne | ne | zkoušky až do 30.6. |  | o prázdninách proběhne pouze rekonstrukce katedry a techniky | [6 empty] | Po dokončení rekonstrukce jsou prostory na OSV volné pro zkoušky, jako náhrada blokovených učeben na budově FIM
A4 | přednášková |  |  | ne | ne | zkoušky až do 30.6. |  | o prázdninách proběhne pouze rekonstrukce katedry a techniky
A5 | přednášková |  |  | ne | ne | zkoušky až do 30.6. |  | o prázdninách proběhne pouze rekonstrukce katedry a techniky