## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {16d2ee73-4c28-46d9-bb88-e8bfa00a3bd0}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | HK-FLOSNA | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zateplení budovy H-katedra TV a sportu | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | HK,U Pivovarské flošny 296 | [6 empty] | Datum: |  | 29. 8. 2018 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Univerzita HK | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing.Milan Vídeňský | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | HK-FLOSNA
| Stavba: | [6 empty] | Zateplení budovy H-katedra TV a sportu
| Místo: | [6 empty] | HK,U Pivovarské flošny 296 |  |  |  |  | Datum: |  | 29. 8. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Univerzita HK |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.Milan Vídeňský |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {16d2ee73-4c28-46d9-bb88-e8bfa00a3bd0} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | HK-FLOSNA 1 |  |  |  | SO-01-Vlastní objekt-investiční náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6f28f7ec-55ae-4a65-a8ce-edffc41f8b39} | {16d2ee73-4c28-46d9-bb88-e8bfa00a3bd0} | 2
/ |  | HK-FLOSNA 2 |  |  |  | SO-02-Vlastní objekt-neinvestiční náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {263b9a8c-4099-485f-ba2d-22824fd4e50a} | {16d2ee73-4c28-46d9-bb88-e8bfa00a3bd0} | 2

## HK-FLOSNA 1 - SO-01-Vlast...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{6f28f7ec-55ae-4a65-a8ce-edffc41f8b39}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zateplení budovy H-katedra TV a sportu
Objekt:
HK-FLOSNA 1 - SO-01-Vlastní objekt-investiční náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | HK,U Pivovarské flošny 296 |  |  | Datum: | 29. 8. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita HK |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Milan Vídeňský |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zateplení budovy H-katedra TV a sportu
Objekt:
HK-FLOSNA 1 - SO-01-Vlastní objekt-investiční náklady
Místo: |  |  | HK,U Pivovarské flošny 296 |  |  | Datum: | 29. 8. 2018
Zadavatel: |  |  | Univerzita HK |  |  | Projektant: | Ing.Milan Vídeňský
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zateplení budovy H-katedra TV a sportu
Objekt:
HK-FLOSNA 1 - SO-01-Vlastní objekt-investiční náklady
Místo: |  |  | HK,U Pivovarské flošny 296 |  |  | Datum: | 29. 8. 2018
Zadavatel: |  |  | Univerzita HK |  |  | Projektant: | Ing.Milan Vídeňský
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 115.5947 |  | 55.8127 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100.9753 |  | 47.5244 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 39.21 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1810304487
| VV |  | 130,7*0,5*0,6 |  | 39.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 39.21 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724576946
3 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 392.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943859130
| VV |  | 39,21*10 |  | 392.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 39.21 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806101627
5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 39.21 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238189451
6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 70.578 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522365151
| VV |  | 39,21*1,8 |  | 70.578 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 28.8225 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.23058 | 28.8225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195767952
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.1475 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.87 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 1.6334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1941895998
| VV |  | 0,8*1,0*0,3+1,4*1,0*0,45 |  | 0.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 158 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02857 | 4.5141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1642633853
| VV |  | 83,0+125,0*0,6 |  | 158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 65.9227 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 415 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756213228
| VV |  | 207,5*2 |  | 415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 435.75 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.01743 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63252455
| VV |  | 415*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 435.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 78.348 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.64637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -550084708
| VV |  | "sokl" (46,05*2+11,9*2+0,24*2+7,1*2)*0,6 |  | 78.348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 28376381 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm | m2 | 79.915 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.22376 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 625687461
| VV |  | 78,348*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm | m | 105.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.18515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026181740
| VV |  | 105,2 |  | 105.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 28376361 | deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm | m2 | 17.358 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.015622 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860430841
| VV |  | 105,2*0,15*1,1 |  | 17.358 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm | m2 | 705.162 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00938 | 6.6144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -223681305
| VV |  | 899,982-2,4*1,8*4-2,4*2,1+1,7*3,15*2-2,4*2,1-1,8*2,8-2,1*1,5*5-2,1*1,9*4-3,5*1,8 |  | 840.282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*2,1-1,2*1,8*3-0,6*0,9*2-2,4*1,8*5-27,0*1,8*2-1,2*1,8*2-0,6*0,9*2 |  | -135.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 705.162 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 63151529 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 120mm | m2 | 719.265 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 10.789 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795588363
| VV |  | 705,162*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 719.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 719.265 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.043156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802434755
19 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | 131.18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0078708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -41178847
| VV |  | 46,05*2+11,9*2+0,24*2+7,4*2 |  | 131.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 59051649 | lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 12cm 0,95/200cm | m | 137.739 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.05785 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330587264
| VV |  | 131,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 137.739 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 296.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.074075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 421089933
| VV |  | 207,5+7,4*8+29,6 |  | 296.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 59051486 | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou | m | 311.115 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0093335 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550454469
| VV |  | 296,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 311.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový | m | 29.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0148 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246602699
24 | K | 622325102 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% | m2 | 899.822 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01146 | 10.312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -720153451
25 | K | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 705.162 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 2.454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476812617
26 | K | 623531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů | m2 | 35.258 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.1227 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181095062
| VV |  | "ostění" 705,162*0,05 |  | 35.258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 168.33 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1023137007
| VV |  | 2,4*1,8*4+2,4*2,1+1,8*2,8+2,1*1,5*5+2,1*0,9*4+3,5*1,8 |  | 56.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2,1+27,0*1,8*2+1,2*1,8*4+0,6*0,9*4 |  | 111.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 899.822 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138841542
29 | K | 637121112 | Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním | m2 | 65.85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.2756 | 18.1483 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1745032111
| VV |  | (46,05*2+11,9*2+7,9*2)*0,5 |  | 65.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 637311131 | Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.12895 | 16.1188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744807151
31 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04684 | 0.04684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -156631346
32 | M | 55331212 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 700 L/P | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02146 | 0.02146 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630714813
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.082526 |  | 47.5244 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 65.85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.030949 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496890837
34 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 1049.566 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1076587548
| VV |  | (39,174+705,162+168,33)*1,15 |  | 1049.566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 94460.94 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224626721
| VV |  | 1049,566*90 |  | 94460.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 1049.566 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662242845
37 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 2976 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079293049
| VV |  | 31,0*6,4*2*7,5 |  | 2976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití | m3 | 29760 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1513074249
39 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 2976 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840425221
40 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1049.566 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180957591
41 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 94460.94 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1493041830
| VV |  | 1049,566*90 |  | 94460.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1049.566 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752618129
43 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 396.74 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.051576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -749773493
| VV |  | 218,24+15,0*11,9 |  | 396.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 965081353 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 65.35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 12.4165 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786826490
| VV |  | "okapový chodník" 0,5*(46,05*2+19,3*2) |  | 65.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 158 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 8.69 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525869092
| VV |  | 0,4*(2,4*4+1,8*2*4+1,8+2,8*2+2,1*4+1,8*2*4+2,1*4+0,9*2*4) |  | 27.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(3,5+1,8*2+1,6+2,1*2+27,0+1,8*2+27,0+1,8*2+1,2*5) |  | 32.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(1,8*2*5+0,6*4+0,9*2*4+2,4*5+1,8*2*5) |  | 23.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl" 0,6*125,0 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 0.63 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.03465 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369756196
| VV |  | 0,15*2,1*2 |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.10368 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424017404
| VV |  | 0,6*0,9*2+0,6*0,9*2 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 133.83 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 4.5502 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538900791
| VV |  | 1,2*1,8*3+2,1*1,5+2,1*1,8*4+2,1*0,9*2+2,1*0,9*2 |  | 32.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,8*40+1,2*1,8*2 |  | 101.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 968062377 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 45.18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 1.4458 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578154193
| VV |  | 3,5*1,8+2,4*1,8*9 |  | 45.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 13.44 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.90048 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66257519
| VV |  | 2,4*2,1+1,8*2,8+1,6*2,1 |  | 13.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.182 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.089832 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799173967
| VV |  | 0,6*1,97 |  | 1.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.296 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507207549
53 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.63 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.134 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -884857953
| VV |  | 1,4*1,0*0,45 |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% | m2 | 899.822 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 14.3972 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555568168
| VV |  | "pohled jižní" 15,125*7,4+24,45*5,6+6,475*7,4 |  | 296.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled západní" 12,14*7,4+12,14*1,6*0,5+7,4*4,15 |  | 130.258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled severní" 46,29*7,4 |  | 342.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled východní" 7,4*4,15+12,14*7,4+12,14*1,6*0,5 |  | 130.258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 899.822 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 38.945 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 3.4661 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858997638
| VV |  | "západní pohled" 11,9*0,3 |  | 3.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východní pohled" 1,8*0,3+11,9*0,4 |  | 5.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled jižní" 15,125*0,3+24,45*0,4+6,475*0,3 |  | 16.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled severní" 46,05*0,3 |  | 13.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.945 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace | t | 55.813 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -143119238
57 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 55.813 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2091307030
58 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1060.447 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295000787
| VV |  | 55,813*19 |  | 1060.447 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 55.813 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -879381907
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 100.975 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1141873947
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.6195 |  | 8.2883 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0835 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615714383
| VV |  | 125,0*0,6 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -509346578
63 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1780535892
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.4465 |  | 1.2868 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 713110813 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm | m2 | 735.295 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 1.2868 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362388113
| VV |  | 45,05*11,9+24,0*8,3 |  | 735.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 396.74 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346338917
| VV |  | "skladba S1" 218,24 |  | 218.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" 15,0*11,9 |  | 178.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 396.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 63148141 | deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální λ=0,035 tl 200mm | m2 | 404.675 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 4.0468 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532447379
| VV |  | 396,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 404.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 793.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2073458517
| VV |  | "skladba S2" 31,0*6,4*2*2 |  | 793.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 63148105.ISV | , λD = 0,038 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 120 mm, univerzální izolace do šikmých střech. | m2 | 809.472 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 3.3998 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122854505
| VV |  | 793,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 809.472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617153352
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0075 |  | 0.12585 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224058767
71 | K | 721242804 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02517 | 0.12585 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608553741
72 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534827699
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02632 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 725001 | D+M sprchová zástěna šířka 140cm výška 200cm nerez zasklená | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944130297
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm s napojením na stáv. rozvod | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01075 | 0.01075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1685513016
75 | K | 725241113 | Vanička sprchová kompozitní 1400/800mm vč. podezdění s napojením na stáv. odpad | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01188 | 0.01188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -280171166
76 | K | 725822631 | Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00154 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1310151627
77 | K | 725841311 | Baterie sprchová nástěnná pákové s napojením na stáv. rozvod | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1711362750
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1954743515
79 | K | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1914635683
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 731001 | ÚT-zaregulování systému po provedeném zateplení | hod | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2093506117
81 | K | 731002 | D+M elektr. topný žebřík 450/1800mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1598525435
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.0468 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 741001 | Demontáž a opětovná montáž svítidel venkovních s úpravou ukotvení | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750826190
83 | K | 741002 | Demontáž a opětovná montá svodů hromosvodů s doplněním prvků | bm | 29.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -694135486
| VV |  | 3,25*2+7,7*3 |  | 29.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 741003 | D+M rozvody elektro v místn. sprchy ve 2NP" s úpravou rozvaděče pro axiální ventilátor a topný žebřík | bm | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847790523
| VV |  | 40,0 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 741371004 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem vč. dodávky vč. nosného roštu a kabeláže | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1775926922
| VV |  | 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0468 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152684994
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.943 |  | 6.8289 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 763111333 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB | m2 | 3.64 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02566 | 0.093402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2096285631
| VV |  | 1,4*2,6 |  | 3.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 763131491 | SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 396.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01681 | 6.6702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -334631323
| VV |  | "skladba S2" 31,0*6,4*2 |  | 396.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 396.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.03968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608557838
90 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 793.54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1244542605
| VV |  | "skladba S1" 24,8*8,8 |  | 218.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2" 31,0*6,4*2 |  | 396.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" 15,0*11,9 |  | 178.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 793.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 28329336 | fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 160 g/m2 (1,5 x 50 m) | m2 | 872.894 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.13966 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244937643
| VV |  | 793,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 872.894 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
92 | K | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 396.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 6.8289 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332699629
| VV |  | 396,8 |  | 396.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -546744990
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11268 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci | m2 | 793.54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0079354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950463614
| VV |  | 793,54 |  | 793.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 28329295 | membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou | m2 | 872.894 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.10475 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1108526096
| VV |  | 793,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 872.894 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
96 | K | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1806117210
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 766006 | D+M atypická vestavěná skříň 1400/650/2800mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778582184
98 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1057675554
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 767003 | D+M nápis na fasádě "Sportovní hala Univerzity Hradec Králové | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603817254
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 240001 | D+M nová větrací jednotka VZD s rekuperací tepla na příkon 450m3/hod. vč. regulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -320447558
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 240002 | D+M Spiro potrubí DN 180mm vč. tvarovek a ukotvení | bm | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 883548274
102 | K | 240003 | D+M výústky DN 500mm | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -925434127
103 | K | 240004 | D+M izolace Spiro potrubí DN 180mm | bm | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1126713196
104 | K | 240005 | D+M sdružená fasádní mřížka EDF 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1094629741
105 | K | 240006 | D+M odvod kondenzátu DN 150mm | bm | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2000086041
106 | K | 240007 | D+M pomocná OK pro VZD jednotku vč. nátěru nosnost do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1775248364
107 | K | 240008 | D+M práce EI při instalaci VZD | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -228437136
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník-stavební výpomocné práce pro EI,ZTI,ÚT a VZD | hod | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2106019891
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 013002000 | Projektové práce-dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 201134542
110 | K | 013002001 | Vypracování PENB | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1011600442
111 | K | 013002002 | Zhotovení výrobní dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1516152321
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 032002000 | Vybavení staveniště-mobilní WC,sklad,kancelář,zdvihací mechanizmy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1346965032
113 | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -244408685
114 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště-provizorní oplocení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -299906157
115 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -862627879
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření vč. revize | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1214818719

## HK-FLOSNA 2 - SO-02-Vlast...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{263b9a8c-4099-485f-ba2d-22824fd4e50a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zateplení budovy H-katedra TV a sportu
Objekt:
HK-FLOSNA 2 - SO-02-Vlastní objekt-neinvestiční náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | HK,U Pivovarské flošny 296 |  |  | Datum: | 29. 8. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita HK |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Milan Vídeňský |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zateplení budovy H-katedra TV a sportu
Objekt:
HK-FLOSNA 2 - SO-02-Vlastní objekt-neinvestiční náklady
Místo: |  |  | HK,U Pivovarské flošny 296 |  |  | Datum: | 29. 8. 2018
Zadavatel: |  |  | Univerzita HK |  |  | Projektant: | Ing.Milan Vídeňský
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zateplení budovy H-katedra TV a sportu
Objekt:
HK-FLOSNA 2 - SO-02-Vlastní objekt-neinvestiční náklady
Místo: |  |  | HK,U Pivovarské flošny 296 |  |  | Datum: | 29. 8. 2018
Zadavatel: |  |  | Univerzita HK |  |  | Projektant: | Ing.Milan Vídeňský
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.7895 |  | 1.6946 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace | t | 1.695 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -884950213
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.695 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1859927138
3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 32.205 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158045183
| VV |  | 1,695*19 |  | 32.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 1.695 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023736155
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.7895 |  | 1.6946 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.77075 |  | 0.75134 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.016632 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42681364
6 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 43.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.07412 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1483991305
7 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 105.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.17568 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1329281318
8 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 107.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.28002 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241738101
9 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.20488 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1682775234
10 | K | 764111471 | Krytina železobetonových desek z Pz plechu | m2 | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00595 | 0.01666 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327173912
| VV |  | 2,8*1,0 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 764212635 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 43.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00347 | 0.15129 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1924239332
| VV |  | 6,4*4+9,0*2 |  | 43.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 764216642 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm | m | 105.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00216 | 0.22723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957921200
| VV |  | 1,2*4+0,6*4+27,0*2+2,4*5+2,4*4+2,1+2,1*8+3,5 |  | 105.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 764511603 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 107.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00209 | 0.22509 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1841828284
| VV |  | 46,05*2+15,6 |  | 107.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 764511643 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1251276384
15 | K | 764518623 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.14872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249531146
16 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913502102
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0155 |  | 0.327 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 766001 | D+M okna plastová zasklená izolačním dvojsklem bílá vč. kování a vnitřních parapetů otevíravá | m2 | 179.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 295952532
| VV |  | 2,4*1,8*4+2,1*1,5+2,1*1,8*4+2,1*0,9*4+3,5*1,8+1,35*1,8*40+1,2*1,8*4+0,6*0,9*4+2,4*1,8*5 |  | 179.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 766002 | D+M dveře vstupní plastové zasklené izolačním dvojsklem bezpečnostním bílá vč. kování | m2 | 12.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724032297
| VV |  | 1,6*2,1+1,5*2,8+2,4*2,1 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 766003 | D+M větrací mřížka plastová 200/200mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -671960912
20 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.012 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113856447
21 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.315 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 405233070
22 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1959667367
23 | M | 61162854 | dveře vnitřní foliované plné 1křídlové 70x197 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24333170
24 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596940196
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 767001 | Demontáž a opětovná montáž požárního žebříku s prodlouženým ukotvení a novým nátěrem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740479153
26 | K | 767002 | D+M pákový uzávěr pro otevírání oken v tělocvičně | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260226414
27 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585765005
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.040634 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 781001 | D+M obklad soklu páskami cihelnými v barvě červené vč.spárování | m2 | 39.174 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068160493
| VV |  | 78,348*0,5 |  | 39.174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 781002 | Oprava stáv. obkladu a dlažby ve 2NP | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1526241379
30 | K | 781414111 | Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 2.52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.00756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1685235643
| VV |  | 1,4*1,8 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 59761026 | obkládačky keramické koupelnové (barevné) do 12 ks/m2 | m2 | 2.772 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 0.03271 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342881041
| VV |  | 2,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.000364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1988289232
33 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -433868383
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000456 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.000168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -674190865
| VV |  | "zárubeň" 1,2 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.000144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1645396971
36 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.000144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1578583849
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9622 |  | 0.6163 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1988.05 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.9881 | 0.00031 | 0.6163 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981658509
| VV |  | "1NP" 301,28+30,0*11,2+23,5*8,3+(30,0+11,2)*2*7,6 |  | 1458.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,5+7,3)*2*3,2 |  | 197.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 11,9*14,0+(11,9+14,0)*2*3,2 |  | 332.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1988.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 1988.05 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.39761 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599025178
39 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1988.05 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.57653 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689245295

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST