Obchodní podmínky (Smlouva o dílo)

rekonstrukce podlah Palachových kolejí – vchod E

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě:

Rekonstrukce Palachových kolejí

Smluvní strany

objednatel:		Univerzita Hradec Králové

se sídlem:		Rokitanského 62

500 03 Hradec Králové

zastoupený kvestorem Ing. Aleš Klicnar

zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Šilhán

IČ:		62690094

DIČ:     		CZ 62690094

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551

e-mail:  radek.silhan@uhk.cz;  fax: 493 332 527

a

zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený

zástupce ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

fax:

čl. I

Předmět smlouvy – díla, místo plnění

1/ Předmětem této smlouvy je výměna povlakových podlah z PVC ve studentských bytech 
1. až 8. podlaží vchodu E a v kanceláři ředitelky kolejí ve vchodě A Palachových kolejí UHK. Celkem se jedná o 24 bytů ve vchodě E a jeden byt o velikosti 2+1 ve vchodě A (z typického půdorysu typ E01). Dodávka bude zahrnovat demontáž původní povlakové krytiny PVC včetně soklíku a odvoz demontovaného materiálu na skládku vč. skládkovného a protokolu o ekologické likvidaci. Dále bude dodávka zahrnovat přípravu podkladu, penetraci, vyrovnání podkladu samonivelační hmotou a samotnou dodávku a montáž nové povlakové krytiny PVC o minimálním nášlapu 0,6mm v dekoru dřeva. Dodávka PVC bude včetně soklíku, přechodových lišt ve dveřích u napojení různých povrchů a spojení napojovaných pásů. Součástí předmětu smlouvy je také dodávka a montáž dřevěných prahů do vstupních dveří každého bytu tj. celkem 24 ks (dále jen „dílo“).

Zhotovitel je povinen předat objednateli všechny potřebné doklady a prohlášení včetně návodu na údržbu. Před montáží Zhotovitel PVC v několika odstínech vyvzorkuje a Objednatel si vybere požadovaný odstín.

Zhotovitel bude udržovat staveniště uklizené a bude průběžně likvidovat odpady po své činnosti.

Rozsah a technické provedení prací je podrobněji určeno v příloze č. 1  - Položkový rozpočet  - podlaha PVC na Palachových kolejích – vchod E a příloze č. 2 – Typický půdorys podlaží vchodu E, které jsou součástí této smlouvy.

Zhotovitel si před realizací provede přesné zaměření všech rozměrů na místě. Osobní výtah lze použít k dopravě materiálu, ale výtah se nesmí poškodit.

Dílo bude zhotoveno v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními a hygienickými předpisy, platnými českými technickými normami (ČSN), které se pro účel této smlouvy považují za závazné, a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony ČR.

Zhotovitel prohlašuje, že všechny nosné, spojovací, pomocné a podobné prvky nutné k montáži a bezvadnému dodání má zahrnuty do ceny díla.

2/ Místo plnění předmětu smlouvy:  Univerzita Hradec Králové  -  Palachovy koleje, Palachova 1129, Hradec Králové (budova „K“ dle provozního označení objednatele).

čl. II

Lhůty plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I Předmět smlouvy - díla této smlouvy  v termínu: od 8.7.2018  do 5. 8. 2018.

Při realizaci dodávky je zhotovitel povinen koordinovat postup prací s dodavatelem maleb 
a dodavatelem nového vybavení nábytkem. Předpokládá se proudová výstavby po patrech s postupným částečným předáváním díla.

2/  Ke dni předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyklizeno a uklizeno místo montáže 
a zhotovitel připraví k podpisu předávací protokol.

čl. III

Cena díla

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH						                     Kč

DPH 21%								                     Kč

Cena celkem vč. DPH						                     Kč

2/ Cena za zhotovení díla je podrobněji členěna v položkovém rozpočtu, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

čl. IV

Platební podmínky

1/ Cena za dílo bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla, na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem.

2/ Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů ode dne doručení.

3/ Zálohové platby se neposkytují.

4/ Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH bude zhotovitel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak budou vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.

čl. V

Záruční lhůty

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  Objednatel má i nároky zodpovědnosti za jakost díla.

2/ Záruční lhůta je stanovena v délce 36 kalendářních měsíců. Počátek běhu záruční doby nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami.

3/ Reklamovaná vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem není-li dohodou mezi stranami stanovena jinak.

čl. VI

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1/  V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty celkem až do výše celkové smluvní ceny bez DPH, a to takto:

- prodlení zhotovitele s dodáním díla (nebo jeho části) do každého jednoho bytu ve výši
 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

2/    V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zboží oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v předávacím protokolu dle čl. II odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové kupní ceny bez DPH.

3/ V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, uplatněných v záruční době dle čl. V odst. 2, je objednatel  oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady.

4/ V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 2.000,- Kč  za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

5/ Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.

čl. VII

Ustanovení závěrečná

1/ Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e)
 a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající 
a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

3/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

4/ Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

- Příloha č. 1: 	 Položkový rozpočet  - podlaha PVC na Palachových kolejích–vchod E

- Příloha č. 2:  Typický půdorys podlaží vchodu E

V Hradci Králové, dne .........			          V Hradci Králové, dne ………………

Za zhotovitele:					Za objednatele:

…….……………………………………			…….……………………………………

Ing. Aleš Klicnar

kvestor