|  |
| --- |
| **riziko č. 1** |
| **Popište riziko:** |
| *Riziko* ***rozporu (nárůstu) skutečných provozních nákladů oproti nákladům*** *(námi) projektovaným v důsledku* ***nevhodného nastavení zabudovaných technických zařízení budov*** *(TZB) a nesprávného facility managementu obecně, zajišťovaného investorem.* |
| **Riziko ztěžuje či dokonce ohrožuje Účel veřejné zakázky následovně:** |
| bod Účelu veřejné zakázky „**optimalizované provozní náklady**“: |
| **Uveďte pravděpodobnost vzniku rizika:** |
| Pravděpodobnost vzniku rizika kvalifikovaně odhadujeme na:  ***velmi vysokou (81-100 %); riziko téměř jistě či dokonce zcela jistě nastane*** |
| **Uveďte negativní dopad rizika:** |
| Negativní dopad rizika kvalifikovaně odhadujeme na:  ***500.001 - 1.000.000,-*** *Kč* |
| ***Co nám nabízíte?***  **Popište Opatření** (takové, které jste připraveni provést či jinak zajistit jeho provedení): |
| *Jako opatření lze doporučit* ***najmutí TZB specialisty****, který provede optimalizaci nastavení a seřízení TZB při jeho uvádění do provozu. Jedná se o jednorázovou službu profesionála na energetický management.* |
| **Má Opatření reaktivní charakter?** |
| Popsané Opatření není potřeba realizovat předem, preventivně. S ohledem na jeho povahu jej lze realizovat až ve chvíli, kdy je zřejmé, že riziko 100 % nastane. |
| *ano, Opatření má reaktivní charakter* |
| **Cena Opatření je:** |
| ***100.000,-*** *Kč bez DPH* |
| **Jak (pokud nějak) se díky Opatření změní negativní dopad rizika?** |
| Kvalifikovaně odhadujeme, že negativní dopad rizika se díky Opatření změní na:  ***0,-*** Kč |
| ***Prokažte, že to, co nabízíte, funguje.***  **Že je výše uvedený efekt Opatření reálný, prokážete:** |
| na předchozích min. ***8 zakázkách účastníka***, kde bylo výše popsané Opatření rovněž využito |