- Příloha č. 1  Dopřesnění specifikace předmětu smlouvy

Předmět smlouvy je  svým obsahem a rozsahem dále vymezen zejména s odkazem na:

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- na nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb.,

- ostatní související platné právní předpisy a zákony ČR,

- české technické normy ČSN,

a současně bude výkon činnosti správce stavby  zaměřen  mimo jiné i na dodržování:

- českých  technických norem  ČSN,

- technologických předpisů výrobců a dodavatelů stavebních hmot, materiálů a prvků,

- územního rozhodnutí,

- projektové dokumentace pro stavební a stavebního povolení,

- projektové dokumentace pro vydání společného územního zozhodnutí a stavebního povolení,

- rozhodnutí stavebního úřadu, schválení stavebního záměru ve společném územním a stavebním řízení („společné povolení“),

- projektové dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace pro provádění interiéru,

- smlouvy na zhotovení stavby (vč. dodávky strojů a zařízen, vč. AV techniky, vč. zabudovaných prvků nábytku),

- budoucích smlouvy na další samostatnou dodávku interiéru - mobiliáře.

výkon stálého technického dozoru investora při realizaci stavby a při realizaci samostatné dodávky interiéru – mobiliáře (fáze I.)

V rámci této činnosti bude provedeno zejména:

- příprava podkladů k protokolární předání pracovišť dalším vybraným dodavatelům objednatele a účast na těchto jednáních,průběžná každodenní kontrolní činnost  a dohled se zaměřením na:

  - shodu prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací a rozpočtem,

  - shodu prováděného díla, prací, veškerých dokladů, fakturace aj. s požadavky a podmínkami stanovenými pro tuto akci ze strany poskytovatele dotace (státní rozpočet ČR),

  - dodržování příslušných ustanovení uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, a dodržování smluv mezi objednatelem a dalšími zhotoviteli samostatných dodávek,

  - dodržování  kvalitativních a dalších  obecně závazných  norem a předpisů, včetně ČSN a jiných norem doporučených k zabezpečení provádění projektovaných stavebních prací, dodržování zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a nového stavebního zákona - zákona č. 283/2021 Sb., dodržování technologických předpisů výrobců a dodavatelů stavebních hmot, materiálů a prvků,

  - dodržování postupu  prací z hlediska časového plánu prací, včetně předávání informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci Objednatele. V rámci této činnosti musí být zabezpečeno i sledování veškerých souvisejících činností, které musí být v určitém čase provedeny, nasmlouvány, dořešeny apod., aby mohly být jednotlivé práce dle harmonogramu zahajovány a provedeny,

  - dodržování podmínek, územního rozhodnutí, společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, stavebního povolení, dalších závazných dokumentů a případného opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

  - upozornění na nutnost zabezpečení změn potřebných povolení,

  - dodržování bezpečnosti práce,

  - dodržování zásad ochrany životního prostředí.

- kontrola veškerých částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

- kontrola technologických postupů,

- organizace předkládání podkladů k finálnímu odsouhlasení vzorků, prototypů a schvalovacích protokolů rozhodujících materiálů, výrobků, strojů a zařízení předkládaných jednotlivými zhotoviteli k odsouhlasení ze strany objednatele, to vždy v dostatečním časovém předstihu před jejich samotným dodáním (tyto schvalovací protokly budou obsahovat: doklady u uvedení na trh a doklady o splnění technických specifikací – technické listy), vedení a aktualizace evidence těchto fyzických vzorků a písemných dokladů; TDI dále průběžně kontrololuje zda i ostatní materiály, výrobky a konstrukce dodávané na stavbu, resp. zabudovávané do stavby, jsou doloženy příslušným „osvědčením o jakosti“ a doklady o splnění technických specifikací ze smlouvy se zhotovitelem stavby – technickými listy,

- kontrola řádného uskladnění materiálů, stavebních prvků, strojů a zařízení,

- vydávání stanovisek k předloženým  návrhům případných úprav a  změn v realizaci díla ze strany zhotovitele a doporučení dalšího postupu zástupcům Objednatele, (doporučení akceptace či odmítnutí změny) – týká se všech uzavřených dodavatelských smluv,

- prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového při spolupráci se zástupcem Objednatele, doporučování ke schválení změnových listů vypracovaných zhotovitelem stavby a dalšími samostanými dodavateli, a to ve spolupráci se zástupcem Objednatele, systematické vedení této agendy,

- kontrola cen navrhovaných zhotovitelem u víceprací i méněprací (dále již jen „vícepráce“) pomocí rozpočtářských programů  k cenovým soustavám společností URS CZ a.s. a RTS a.s. (ucelené části položkového rozpočtu na zhotovení stavby jsou zpracovány v těchto dvou „CS“), a dále  i dokladací nabídkovými cenami z katalogů, internetových stránek apod. Distribuce „víceprací“ a získání  vyjádření generálního projektanta,

- upozornění na nutnost operativního řešení odchylek v rámci garance za dodržení závazného rozpočtového rámce a veškerých dalších závazných podmínek týkajících se realizace stavebního díla, obsažených v  podmínkách poskytovatele dotace (státní rozpočet ČR)

- technická součinnost investorovi k předkládání návrhů aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace stavby, ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby a ke smlouvám o dílo s ostatními samostatnými dodavateli objednatele,

- kontrola provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy,

- kontrola evidence o všech druzích odpadů vzniklých z činnosti zhotovitele a dalších samostaných dodavatelů, kontrola evidence o jejich množství a způsobu zneškodňování,

- průběžná kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a stavebních prací, kontrola jejich výsledků vč. úplnosti  dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy, protokoly o geodetickém vytyčení a zaměření apod.), a průběžná evidence a archivace těchto dokladů, jako součásti technických podkladů pro měsíční fakturaci,

- účast na veškerých dílčích a konečných zkouškách a přejímkách jednotlivých řemesel vyplývajících z  kontrolního a zkušebního plánu systému ISO zhotovitele stavby vč. potvrzení každé  bezchybné kontroly podpisem na předloženém protokolu od zhotovitele stavby. Vedení přesné evidence a archivace uvedených dílčích a konečných protokolů podle jednotlivých řemesel,

- kontrola správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání zadavateli, technické stvrzování  věcné a cenové oprávněnosti  fakturace jako podkladů pro závěrečné schválení ze strany objednatele,

- kontrola čerpání finančních prostředků určených k realizaci stavby,

- kontrolní činnost při vedení přesné elektronické, a na vyžádání i listinné evidence (v excelové formě), stavu odepisování již provedených a vyfakturovaných položek rozpočtu ze strany zhotovitele stavby a ze strany dalších samostatných dodávek objednatele (evidece obsahují, pro každou položku soupisu ptací tyto údaje: celkovou – aktuální výměru a finančního hodnotu položky, hodnotu celkové dosavadní fakturace, se záznamem, ve kterém měsíci k odepsání došlo, případný návh fakturace a aktuálním kalendářním měsíci a výměru a hodnotu prací zbývajících – nefakturovaných); písemné vyjádření k jednotlivým, měsíčním, aktualizacím těchto evidencí vydá technický dozor investora v termínu do 6-ti pracovních dnů od jejich doručení,

- odsouhlasování měsíčních  soupisů provedených prací, a to do 6-ti pracovních dnů od jejich předložení,

- vedení přehledné elektronické evidence změnových listů (dále jen ZL) uspořádaných v tabulce obsahující skupiny ZL v návrhu, ZL po kontrole TDI, ZL odsouhlasených; tabulky budou aktualizovány vždy ke konání kontrolního dne,

- vypracování pravidelných měsíčních zpráv o průběhu výstavby a „dodávek“ zahrnujících mj. porovnání plánovaných a skutečných nákladů stavby, včetně popisu odchylek od harmonogramu průběhu výstavby a zhodnocení opatření k dodržení termínů výstavby,

- organizační zabezpečení  týdenních kontrolních a kontrolních technických  dnů stavby,  účast na nich, včetně přípravy a pořizování zápisů v průběhu jednání elektronicky - archivace zápisů,

- kontrola a dohled nad odstraňováním odchylek a závad  zjištěných stavebním úřadem a dalšími kompetentními účastníky v rámci  kontrolních prohlídek stavby, účast na těchto jednání a technická součinnost pro investora na těchto jednáních,

- zajištění včasné definice případných rozporů v projektových dokumentacích pro provádění stavby (DPS) a provádění interiéru (DPSI) (uvnitř jednotlivých dokumentací – mezi jejich jednotlivými profesemi a díly, a  vzájemných – mezi „DPS“ a „DPSI“) a jejich průběžné předkládání k projednáním s projektantem, objednatelem,zhotovitelem stavby a dalšími  samostatnými dodavateli objednatele,

- zajištění vzájemné koordinace výrobních dokumentací zhotovitele stavby a dodavatelů dalších samostatných dodávek, zajištění časové koordinace zpracování výrobních dokumentací a samotných realizací dodávky stavby a dalších samostatných dodávek,

- systematické vedení a doplňování evidence projektové dokumentace, podle níž je stavba realizována,

- pořizování fotodokumentace, příp. video dokumentace v průběhu stavby, případně dalších dokladů dokladujících  realizaci stavby,

- kontrola, distribuce a získání vyjádření generálního projektanta a odsouhlasení dokumentů dílčí výrobní či jiné technické dokumentace vyhotovené zhotovitelem a dalšími samostatnými dodavateli a vedení evidence a archivace těchto dokumentů do předání a kolaudace stavby,

- zajištění veškeré administrace související s organizací výstavby, zejména pak řádné posloupnosti evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru investora včetně případné fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů,

- poskytování průběžných odborných konzultací Objednateli, o to zejména v oboru pozemních staveb, všech profecí oboru „technické zařízení budov (TZB)“ a oboru rozpočtování staveb, a dále v dalších oborech a profesích týkajích se realizací staveb a dalších samostatných dodávek objednatele,

- spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad v průběhu realizace stavebního díla,

- průběžná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, jejich potvrzování a provádění běžných záznamů k průběhu realizace stavby vč.  průběžné reakce na zápisy budoucího zhotovitele a budoucích samostatných dodavatelů objednatele, a to v termínu nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich učinění ze stran zhotovitele nebo dodavatelů, vyjma potvrzování zápisů v SD které směřují k potřebě změny smlouvy       ( popisují změny oproti schválené PD pro provádění stavby – vícepráce, méněpráce, aj., nebo vyžadují přímý zásah investora); k písemným „reakcím“ na tyto zápisy zhotovitele není technický dozor investora oprávněn, a je povinen o těchto zápisech v SD neprodleně informovat Objednatele,

- kontrola doplňování projektových dokumentací pro provádění stavby a pro provádění interiéru o  veškeré schválené změny, vše vč. samostaných „pokynů“ projektanta, k nimž v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby (výkresy skutečného provedení stavby), vč. vedení její evidence a archivace do předání a kolaudace stavby,

- kontrola dokončovaného díla, identifikace případných vad a nedodělků a zajištění jejich plynulého odstraňování před vlastním aktem předání a převzetí díla,

- účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

- příprava a shromáždění veškerých podkladů pro akt odevzdání a převzetí stavebního díla a dalších samostatných dodávek, účast na jednání o odevzdání a převzetí díla mezi objednatelem a jednotlivými zhotovitely, vypracování návrhů zápisů o převzetí a předání díla, vč. vyhotovení soupisů případných vad a nedodělků po jednotlivých částech stavby a dalších samostatných dodávek,

- oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním vyzkoušení, předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv,

- součinost zhotoviteli stavby při zajištění přípravy a průběhu komplexních zkoušek a zkušebního provozu a účast na těchto zkouškách,

- zajištění kontroly a odsouhlasení projektové dokumentace skutečného provedení stavby, zabezpečení jejího případného doplnění a předání k archivaci zadavateli,

- účast při zaškolení pracovníků zadavatele budoucím zhotovitelem stavby a dalšími samostatnými dodavateli,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacích řízení,

- příprava a zabezpečení veškerých podkladů pro kolaudační řízení,

- účast při kolaudačním řízení a technická součinnost pro objednatele při tomto řízení,

- zabezpečení podkladů k vydání kolaudačního souhlasu, případně zabezpečení podkladů k povolení na předčasné užívání stavby nebo její části,

- kontrola a zabezpečení naplnění požadavků stavebního úřadu vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, a kontrola a zabezpečení odstranění případných závad vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby“,

- zabezpečení součinnosti s činností Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.